Հավելված

 ՀՀ Վայոց ձոր մարզի

Եղեգնաձոր համայնքի ավագանու

 2023 թվականի մարտի 17-ի թիվ 32-Ա որոշման

**ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԵՂԵԳՆԱՁՈՐՀԱՄԱՅՆՔԻ2023ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմեց՝ համայնքի ղեկավար** Դավիթ Հարությունյանը

**Եղեգնաձոր 2023**

**Բովանդակություն**

[**Ներածություն** 3](#_Toc128143687)

[**1.** **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները** 4](#_Toc128143688)

[**2.** **Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)** 7](#_Toc128143689)

[**4.** **Համայնքային գույքի կառավարման 2023 թ. ծրագիրը** 20](#_Toc128143690)

[**5.** **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը** 21](#_Toc128143691)

[**6.** **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը** 24](#_Toc128143692)

**Ներածություն**

Տարեկան աշխատանքային պլանը՝ հետագայում՝ ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, որտեղ հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տարվա համար ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։

Եղեգնաձոր համայնքի 2023թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը՝ ՏԱՊ-ը, որն ուղղված է հստակեցնելու համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Եղեգնաձոր համայնքի 2023թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2023թ. Եղեգնաձոր համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

1. **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

*Եղեգնաձոր համայնքը կդառնա բարեկարգ, կանաչապատ և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներով զարգացած համայնք, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասը կունենա զբաղվածություն և բավարար կենսապայմաններ: Համայնքում գործարարության և ներդրումների համար կստեղծվի բարենպաստ միջավայր*։

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 31 | 35 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 20541 | 20650 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 320/ 1280 | 350/1300 |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի** |
|  | **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ
 | * ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, %
 | 90 | 100 |
| **Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**Կազմակերպել բնակիչների պաշտպանությունը | * Ուսումնական վարժանքների իրականացման քանակ %
* Բարեկարգված և կահավորված ապաստարանների քանակ %
 | **12****12** | **17****16** |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը  | Աղբահանության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում, %Խաղահրապարակներ ունեցող շենքերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում, %  Ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում, % | 754080 | 956085 |
| **Ոլորտ 4. Հողօգտագործում**Նպաստել չօգտագործվող հողերի նպատակային օգտագործմանը |  Հողօգտագործողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում,% | 10 | 15 |
| **Ոլորտ 5. Տրանսպորտ** Կազմակերպել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման և շահագործման որակը | բավարար | Բավարար |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն** Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % | **75** | **85** |
| **Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը  | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, **%** | **50** | **70** |
| **Ոլորտ 8. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ,**Կազմակերպել համայնքի բնակիչների մարզական կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը  | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % | **20** | **24** |
| **Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն**Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ, **%** | **80** | **85** |
| **Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն** Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ,**%** | **75** | **90** |
| **Ոլորտ 11. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն**Բարձրացնել բնակիչների մասնակցությունը ՏԻ համակարգում | * Համայնքի ավագանու նիստերի բնակչության մասնակցայնության թիվը
* Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը հանրային միջոցառումներին
 | **20****1500** | **80****20000** |
| **Ոլորտ 12. Համայնքում գործարար միջավայրի ստեղծում**Խթանել գործարարությունը համայնքում | * համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը
 | **380** | **400** |
| **Ոլորտ 13. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացում**Նպաստել համայնքում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացմանը և բիզնես միջավայրի ստեղծմանը | * նոր բացվող հյուրատների թիվ
* բարեկարգված զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների քանակ
 | **5****15** | **10****20** |

1. **Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում, ավտոպարկի համալրում | 90000.0 | Եղեգնաձոր համայնք |
| 2. | Եղեգնաձոր համայնքի Վերնաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում | 18175.1 | Վերնաշեն բնակավայր |
|  | **Ոլորտ 5. Աղբահանություն, սանիտարական մաքրում** |  |  |
| 1. | Աղբահանություն, սանիտարական մաքրում | 97380.0 | Եղեգնաձոր համայնք |
|  | **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  |  |  |
| 1. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրիՄյասնիկյան փողոցի ասֆալտապատում | 30100.0 | Եղեգնաձոր բնակավայր |
|  | **Ոլորտ 7. Կրթություն**  |  |  |
| 1. | Եղեգնաձոր համայնքի արտադպրոցական կրթություն | 60476.0 | Եղեգնաձորի համայնք |
| 2. | Նախադպրոցական կրթություն | 239914.0 | Եղեգնաձորի համայնք |
|  |  Ոլորտ 8. Պահպանություն |  |  |
| 1. | Եղեգնաձորի համայնքապետարանի պահպանություն | 206212.0 | Եղեգնաձորի համայնք |
| **Ընդամենը** | **742257.1** |  |
| **Ընդհանուրը** | **742257.1** |  |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Եղեգնաձոր համայնքի այգիների բարեկարգում | 50000.0 | Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Մալիշկա |
|  2. | Խաղահրապարակների կառուցում այգիներում և բազմաբնակարան շենքերի բակերում | 100000.0 | Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն, Մալիշկա |
| 1. 3

 3. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրի 1941-1945թթ Հայրենական Մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշահամալիրների կից տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ | 7552.33 | Եղեգնաձոր |
| 47 | Եղեգնաձոր բնակավայրում լուսացույցերի տեղադրում |  | Եղեգնաձոր |
|  | **Բնակելի շենքերի արդիականացում** |  |  |
|  1. | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգում | 350000.0 | Եղեգնաձոր |
|  2. | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերում, մուտքերում և հարկերում շարժական ցուցիչով ԼԵԴ լույսերի տեղադրում | 15000.0 | Եղեգնաձոր |
|  | **Տրանսպորտ** |  |  |
|  1. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն և Մալիշկա բնակավայրերի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում և/կամ սալիկապատում | 950000.0 | Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն, Մալիշկա |
|  2. | Մալիշկա բնակավայրի սալիկապատում | 40000.0 | Մալիշկա |
|  3. | Եղեգնաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի ներհամայնքային փողոցի ասֆալտապատում | 262361.0 | Գետափ |
| 4. | Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում | 121307.5 | Մալիշկա |
| 5. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն և Մալիշկա բնակավայրերի ներհամայնքային փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում | 500000.0 | Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն, Մալիշկա |
|  | **Կրթություն** |  |  |
|  1. | Մալիշկա և Վերնաշեն բնակավայրերիի մշակույթի տների վերանորոգում | 100000.0 | Եղեգնաձոր |
|  2. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր քաղաքի թիվ 1, Վերնաշեն բնակավայրի, Մալիշկա բնակավայրի թիվ 1 մանկապարտեզների հիմնանորոգում | 800000.0 | ԵղեգնաձորՎերնաշենՄալիշկա |
|  3. | Եղեգնաձոր համայնքի՝ Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 2 և թիվ 5 մանկապարտեզների բակերի բարեկարգման աշխատանքներ | 36349.1 | Եղեգնաձոր բնակավայր |
|  4. | Եղեգնաձոր քաղաքի մարզադպրոցի և մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի հիմնանորոգում | 400000.0 | Եղեգնաձոր |
|  | **Ոռոգման ցանցերի արդիականացում** |  |  |
|  | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Մալիշկա, Գետափ, Գլաձոր և Վերնաշեն բնակավայրերի ոռոգման ցանցերի հիմնանորոգում | *121760.8* | Եղեգնաձոր, Մալիշկա, Գետափ, Գլաձոր և Վերնաշեն բնակավայրեր |
| **Ընդամենը** | **3847535.73** |  |

 **Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտի նպատակ.*** Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ
* կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը
 | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, 100%

Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,30 % | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատաս-խանմարդկային, նյութականևֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը՝ լավՀամայնքապետարանի աշխատակիցների թիվը-74  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,համայնքի համացանցային կայք [*(http://www.yeghegnadzor.am)*](file:///C%3A%5CUsers%5CPC%5CDesktop%5C%D5%B0%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%20%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80%202022%5C%D5%BF%D5%A1%D5%BA%5C%28http%3A%5Cwww.yeghegnadzor.am%29) | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | Բնակիչների վճարունակության ցածր մակարդակ |
| **Միջոցառումներ.**1.Համակարգչային, մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում 2.ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում- 10%
* ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո
* Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը –100%
* ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը -66
* Ավագանու նիստերի թիվը - 11
* Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը –14

 | Եղեգնաձորի համայնքապետարան,«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ, VX Soft |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում – 0.3% | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցների բացակայություն |
| **Միջոցառումներ.**1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալությանմրցույթներիև աճուրդ-վաճառքներիկազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Ակնկալվող եկամուտներ14 000.0 դրամ
* Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում –առկա է

**Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**Օտարվող համայնքային հողեր, 21.5 հա | Եղեգնաձորի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցների բացակայություն |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտի նպատակներ.**Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակիչների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում 80%
* Ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում, 10%
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |
| **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում****Բնակավայրերը՝ բոլորը** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել համայնքի բնակավայրում աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Աղբահանության ծառայության որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |
| **Միջոցառումներ**.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ -ի միջոցով  | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը- 10127

Եղեգնաձոր բնակավայր -4542Մալիշկա բնակավայր- 2382Գլաձոր բնակավայր-1472Վերնաշեն բնակավայր-617Գետափ բնակավայր-1114* Աղբահանությունից օգտվող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը -544

Եղեգնաձոր բնակավայր- 508Մալիշկա բնակավայր- 7Գլաձոր բնակավայր-12Վերնաշեն բնակավայր-6Գետափ բնակավայր-11* Շաբաթօրյակների թիվը -1
* Աղբահանության հաճախականությունը /շաբաթական/ - 6 օր
* Աղբահանությունը կազմակերպվում է ըստ սահմանված ժամանակացույցի-այո

**Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը-40
* Տեխնիկական միավոր-5
 | «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | Ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** |  |  |  |   |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել համայնքային ենթակառուցվածքների անխափան աշխատանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների գոհունակությունը համայնքային ծառայությունների որակից – բավարար | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներԲնակիչների հետ հարցումների վերլուծություն | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |
| **Միջոցառումներ.**1.Փողոցային լուսավորության ցանցի անխափան շահագործում և ընդլայնում2.Ապահովել ջրամատակարարման ցանցի անխափան շահագործումը Եղեգնաձոր համայնքում | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Նոր լուսավորված փողոցների թիվը –0
* Նոր կառուցվող լուսատուների թիվը – 0
* Դպրոցականների անվտանգ տեղաշարժը վերգետնյա անցումով ապահովված է - այո
* Ջրամատակարարման ապահովումը բնակավայրերում՝ օրվա կտրվածքով-24 ժ.

**Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Կազմակերպված մրցույթների թիվը 0
* Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը 0
* Ջրամատակարարման ցանցը սպասարկող կազմակերպությունների թիվը –1
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ դրամ
 | Եղեգնաձորի համայնքապետարան | Եղեգնաձոր համայնքի ղեկավար, «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |   | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Կազմակերպել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման և շահագործման որակը - բավարար | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Պետական բյուջեից ֆինանսավորման ուշացում |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել ներբնակավայրային բարեկարգ ճանապարհների առկայությունը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Վարորդների բավարարվածությունը ճանապարհների որակից- 58%
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Պետական բյուջեից սուբվենցիաների հատկացումների ուշացումներ |
| **Միջոցառումներ** ճանապարհների նորոգում | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Վերանորոգված ճանապարհների երկարությունը 2700քմ
* Տեխնիկական վերահսկողության դրական եզրակացությունը – առկա է

**Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Կազմակերպված մրցույթների թիվը -3
* Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրերի թիվը -3
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 54660080 դրամ

Համայնքի ներդրումը՝ 30100000 դրամ | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 40.3% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատաս-խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում, 85% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի  | Համապատաս-խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ.**Համայնքի թվով 8 ՆՈՒՀ-երի պահպանում  | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** **Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը -540**

Եղեգնաձոր բնակավայր-300Գլաձոր բնակավայր- 56Մալիշկա բնակավայր-96Գետափ բնակավայր- 72Վերնաշեն բնակավայր- 16* Սննդի ապահովման հաճախականությունը օրվա ընթացքում – 3 անգամ

*Գլաձոր բնակավայրի մանկապարտեզ -4 անգամ** Վճարի չափը- Եղեգնաձոր բնակավայր 4500 ՀՀդրամ

Մալիշկա բնակավայր- 3500 դրամԳլաձոր բնակավայր- 4000 դրամՎերնաշեն բնակավայր- 4000 դրամԳետափ բնակավայր- 4000 դրամ* Ծնողների բավարարվածության մակարդակը նախադպրոցական կրթության որակից-լավ

**Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** **Աշխատակիցների թիվը – 116**

Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 1 մանկապարտեզ-17Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 2 մանկապարտեզ-14Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 5 մանկապարտեզ-17Գետափ բնակավայրի Արևիկ մանկապարտեզ-15Գլաձոր բնակավայրի մանկապարտեզ-17Վերնաշեն բնակավայրի մանկապարտեզ- 9Մալիշկա բնակավայրի թիվ 1 մանկապարտեզ- 12Մալիշկա բնակավայրի թիվ 2 մանկապարտեզ- 15* ՀՈԱԿ-ների թիվը - 8
* ՀՈԱԿ-ների ընդհանուր ծախսը՝ 239914 000 դրամ, ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե
 |  | Համայնքի ղեկավար, 8 ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 55% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատաս-խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մշակութային միջոցառումներին համայնքի բնակիչների մասնակցության ավելացում 60% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպիչ | 1 տարի  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ**1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը
 | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Մշակութային միջոցառումների թիվը- 72
* Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը 12000
* Մշակութային խմբակների հասանելիությունը բնակավայրում - 90%

**Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 10%
* Մշակույթի տների թիվը -5
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **3000.0** հազ. դրամ: ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե
 | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ, 25% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և հասցեական իրագործումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Աջակցություն ստացած բնակիչների տես. կշիռը սոցիալապես անապահով բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ 35% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Աշխատակազմի քարտուղար  | 1 տարի  | Համապատաս-խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ**Դրամական օգնությունների կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը – 120

**Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **3000.0** հազ. դրամ

ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ, 60% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ընդլայնել համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության մշակվող հողատարածքները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում 25% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |
| **Միջոցառումներ.*** Համայնքի արոտների ճանապարհների նորոգում
 | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հողագործությամբ զբաղվող տնտեսությունների թիվը – 6652
* Բնակիչների գնահատականը գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիության մասին-բավարար

**Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Սպասարկման աշխատակազմի աշխատողների թիվ - 1
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **1800.0**հազ դրամ, որից համայնքի բյուջե՝**1800.0** հազ.
 | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |

1. **Համայնքային գույքի կառավարման 2023 թ. Ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Եղեգնաձորի համայնքապետարանի շենք | Եղեգնաձոր բնակավայրՇահումյան 1 | 525.15 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 2 | Մարզադպրոցի շենք | Եղեգնաձոր բնակավայր Վ․ Գևորգյան 2/1 | 900 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 3 | Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շենք | Եղեգնաձոր բնակավայր Շահումյան 8 | 236.1 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 4 | Եղեգնաձորի թիվ 1 մանկապարտեզ  | Եղեգնաձոր բնակավայր Միկոյանի 7 | 710 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 5 | Եղեգնաձորի թիվ 2 մանկապարտեզ | Եղեգնաձոր բնակավայրԿոմիտասի 13 | 1178.68 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 6 | Եղեգնաձորի թիվ 5 մանկապարտեզ | Եղեգնաձոր բնակավայրՎ. Զորավար 35 | 661.18 | Վերանորոգված է | Օգտագործվում է |  |
| 7 | Գետափի վարչական շենք | Գետափ բնակավայրՓ 19, 1ա | 660 | Վերանորոգված է | Օգտագործվում է |  |
| 8 | <<Արևիկ>>մանկապարտեզ | Գետափ բնակավայր, Փ 19, փկղ 5, շենք 4 | 1010 | Վերանորոգված է | Օգտագործվում է |  |
| 9 | Վերնաշեն բնակավայրի վարչական շենք | Վերնաշեն բնակավայր, Թանահատ փողոց 56Ա | 260 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 10 | Վերնաշեն բնակավայրի Մշակույթի տուն | Վերնաշեն բնակավայր, Թանահատ փողոց 60 | 1720 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 11 | Վերնաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի շենք | Վերնաշեն բնակավայր, Թանահատ փողոց 29 | 593 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 12 | Գլաձոր բնակավայրի վարչական կենտրոնի շենք | Գլաձոր բնակավայր, փողոց 33, շենք 41 | 254․3 | Մասնակի ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 13 | Գլաձորի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Գլաձոր բնակավայր, փողոց 33, փկղ 2, շենք 2 | 654․82 | Վերանորոգված է | Օգտագործվում է |  |
| 15 | Գլաձորի մշակույթի տան շենք | Գլաձոր բնակավայր, փողոց 11, շենք 9 | 1731․5 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 16 | Մալիշկա բնակավայրի վարչական շենք | Մալիշկա բնակավայր, 1-ին փ․, 1 շ․ | 0.06497 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 17 | Մալիշկայի մշկույթի տուն | Մալիշկա բնակավայր, 1-ին փ․, 2 շ․ | 0.71777 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագր՞Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
|  |
| 1 | Եղեգնաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի ներհամայնքային փողոցի ասֆալտապատում | **262361000** | **144298550** | 118062450 |  |  |  |
| 2 | Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում | *220559100* | **121307505** | 99251595 |  |  |  |
| 3 | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրի Մյասնիկյան փողոցի ասֆալտապատում | *54660080* | **30100000** | 24560080 |  |  |  |
| 4 | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, բնակավայրի 1941-1945թթ Հայրենական Մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշահամալիրների կից տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ | 7552330 | 4532000 | 3020330 |  |  |  |
| 5. | Կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում, ավտոպարկի համալրում | 90000000 | 4500000 |  | 85500000 |  |  |
| 6. | Եղեգնաձոր համայնքի՝ Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակի բարեկարգման աշխատանքներ | 36349140 | 10905100 | 7270186 |  |  |  |
| 7. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, բնակավայրի Կամոյի, Չալաբյան, Ն. Մշեցու, Թամանցիներ, Չարենց, Բաղդասարյան, Օրբելի, Արսենյան նրբանցք, Վարդան Զորավար, Գագարինի փողոցների և Գլաձոր բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում | *111111370* | 50001000 | 61110370 |  |  |  |
| 8. | Եղեգնաձոր համայնքի Վերնաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում | 51928770 | 18175100 | 33753670 |  |  |  |
| 9 | Աղբահանություն, սանիտարական մաքրում | 97380000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Եղեգնաձորի համայնքապետարանի պահպանություն/ ներառյալ բնակավայրերը/ | 198332000 | 198332000 |  |  |  |  |
| 11 | Եղեգնաձոր համայնքի արտադպրոցական կրթություն | 60476000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Նախադպրոցական կրթություն | 239914000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Անասնաբուժական ծառայություն | 7880000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Գերեզմանատների պահպանություն | 1300000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Կանաչ տարածքների պահպանություն  | 42678800 |  |  |  |  |  |
| 16 | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 3000000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **1014679936** | **582151255** | **347028681** | 85500000 |  |  |

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ. Ճանապարհաշինություն** |
| **Ծրագիր. Եղեգնաձոր համայնքի ներհամայնքային փողոցների և բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Եղեգնաձոր բնակավայրի Մյասնիկյան փողոցիասֆալտապատում | 54660080 | 30100000 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ. Խմելու ջրագծի հիմնանորոգում** |
| **Ծրագիր. Եղեգնաձոր համայնքի Վերնաշեն բնակավայրի խմելու ջրագծի հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերնաշեն բնակավայրի խմելու ջրագծի հիմնանորոգում | 51928770 | 18175100 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |