Հավելված

ՀՀ Վայոց ձոր մարզի

Եղեգնաձոր համայնքի ավագանու

2022 թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 105-Ա որոշման

**ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ** **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմեց՝ համայնքի ղեկավար** Դավիթ Հարությունյանը

**Եղեգնաձոր 2022**

**Բովանդակություն**

[**Ներածություն 3**](file:///C:\Users\PC\Desktop\հնգամյա%20զարգացման%20ծրագիր%202022\ՏԱՊ%202022.docx#_Toc492216763)

[**1.** **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4**](file:///C:\Users\PC\Desktop\հնգամյա%20զարգացման%20ծրագիր%202022\ՏԱՊ%202022.docx#_Toc492216764)

[**2.** **Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 4**](file:///C:\Users\PC\Desktop\հնգամյա%20զարգացման%20ծրագիր%202022\ՏԱՊ%202022.docx#_Toc492216765)

[**3.** **Համայնքային գույքի կառավարման 2022 թ. ծրագիրը 7**](file:///C:\Users\PC\Desktop\հնգամյա%20զարգացման%20ծրագիր%202022\ՏԱՊ%202022.docx#_Toc492216766)

[**4.** **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 7**](file:///C:\Users\PC\Desktop\հնգամյա%20զարգացման%20ծրագիր%202022\ՏԱՊ%202022.docx#_Toc492216767)

[**5.** **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 8**](file:///C:\Users\PC\Desktop\հնգամյա%20զարգացման%20ծրագիր%202022\ՏԱՊ%202022.docx#_Toc492216768)

**Ներածություն**

Տարեկան աշխատանքային պլանը՝ հետագայում՝ ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, որտեղ հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տարվա համար ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։

Եղեգնաձոր համայնքի 2022թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը՝ ՏԱՊ-ը, որն ուղղված է հստակեցնելու համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Եղեգնաձոր համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2022թ. Եղեգնաձոր համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

1. **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

*Եղեգնաձոր համայնքը կդառնա բարեկարգ, կանաչապատ և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներով զարգացած համայնք, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասը կունենա զբաղվածություն և բավարար կենսապայմաններ: Համայնքում գործարարության և ներդրումների համար կստեղծվի բարենպաստ միջավայր*։

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 30 | 34 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 20534 | 20650 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 320/ 1280 | 350/1300 |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի** | | |
|  | **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | * ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, % | 88 | 100 |
| **Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**  Կազմակերպել բնակիչների պաշտպանությունը | * Ուսումնական վարժանքների իրականացման քանակ % * Բարեկարգված և կահավորված ապաստարանների քանակ % | **10**  **12** | **15**  **16** |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | Աղբահանության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում, %  Խաղահրապարակներ ունեցող շենքերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում, %  Ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում, % | 70  40  75 | 90  60  80 |
| **Ոլորտ 4. Հողօգտագործում**  Նպաստել չօգտագործվող հողերի նպատակային օգտագործմանը | Հողօգտագործողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում,% | 10 | 15 |
| **Ոլորտ 5. Տրանսպորտ**  Կազմակերպել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման և շահագործման որակը | բավարար | Բավարար |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % | **70** | **85** |
| **Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, **%** | **50** | **70** |
| **Ոլորտ 8. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ,**  Կազմակերպել համայնքի բնակիչների մարզական կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % | **15** | **22** |
| **Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն** Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ, **%** | **65** | **25** |
| **Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ, **%** | **75** | **90** |
| **Ոլորտ 11. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն**  Բարձրացնել բնակիչների մասնակցայնությունը ՏԻ համակարգում | * Համայնքի ավագանու նիստերի բնակչության մասնակցայնության թիվը * Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը հանրային միջոցառումներին | **10**  **1000** | **50**  **20000** |
| **Ոլորտ 12. Համայնքում գործարար միջավայրի ստեղծում**  Խթանել գործարարությունը համայնքում | * համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը | **370** | **390** |
| **Ոլորտ 13. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացում**  Նպաստել համայնքում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացմանը և բիզնես միջավայրի ստեղծմանը | * նոր բացվող հյուրատների թիվ * բարեկարգված զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների քանակ | **5**  **10** | **10**  **15** |

1. **Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | |
| 1. | Եղեգնաձոր համայնքի Միկոյան 5, Մոմիկի 2 և 6, Սպանդարյան 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատում | 86996.2 | Եղեգնաձոր |
| 2. | Եղեգնաձոր համայնքի՝ Եղեգնաձոր բնակավայրի Միկոյան փողոցի 130մ, Նարեկացի փողոցի 80 մ, Շահումյան փողոցի 120մ, Վ. Գևորգյան փողոցի 210մ, Մոմիկի և Նարեկացի փողոցների խաչմերուկի 60մ մայթերի սալիկապատում գետի վրա գտնվող /Անդրանիկ փողոց/ կամուրջին կից նոր մայթի կառուցում | 125601.2 | Եղեգնաձոր |
| 3. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ և Վերնաշեն բնակավայրերի 44-օրյա պատերազմում նահատակված հայորդիների, Եղեգնաձոր բնակավայրի 1941-1945թթ Հայրենական Մեծ պատերազմում զոհվածների և Դ. Դեմիրճյանի անվան զբոսայգում գտնվող Արցախյան առաջին պատերազմում զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշահամալիրների կից տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ | 32829.0 | Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն |
| 4. | Գլաձոր բնակավայրում ավտոպարկի և վարձակալական տարածքների կառուցում | 18600.0 | Գլաձոր բնակավայր |
| 5. | Կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում, ավտոպարկի համալրում | 90000.0 | Եղեգնաձոր համայնք |
| 6. | Նոր ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի կառուցում | 324216.9 | Եղեգնաձոր բնակավայր |
| 7. | Ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում | 19740.0 | Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն բնակավայրեր |
| 8. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գլաձոր և Գետափ բնակավայրերի ներհամայնքային փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում | *119658 .7* | Եղեգնաձոր, Գլաձոր և Գետափ բնակավայրեր |
| 9. | Եղեգնաձոր համայնքի Վերնաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում | 101288.8 | Վերնաշեն բնակավայր |
|  | **Ոլորտ 5. Աղբահանություն, սանիտարական մաքրում** |  |  |
| 1. | Աղբահանություն, սանիտարական մաքրում | 105200.7 | Եղեգնաձոր համայնք |
|  | **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
| 1. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրի Գլաձորյան փողոցի 380մ հատվածի, Կամոյի փողոցի 2-րդ նրբանցքի 210մ, Մոմիկի փողոցի I-ին նրբանցքի 270 մ, Կոմիտաս և Մյասնիկյան փողոցների ասֆալտապատում | 155786.14 | Եղեգնաձոր բնակավայր |
| 2. | Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում | 149850.0 | Մալիշկա բնակավայր |
| 3. | Եղեգնաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի ներհամայնքային փողոցի ասֆալտապատում | 127823.52 | Գետափ բնակավայր |
|  | **Ոլորտ 7. Կրթություն** |  |  |
| 1. | Եղեգնաձոր համայնքի՝ Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի ջեռուցման համակարգի կառուցման և մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ, Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակի բարեկարգման աշխատանքներ | 53524.0 | Եղեգնաձոր բնակավայր |
| 2 | Մալիշկա բնակավայրի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգում | 9162.0 | Մալիշկա բնակավայր |
| 3. | Եղեգնաձոր համայնքի արտադպրոցական կրթություն | 56105.0 | Եղեգնաձորի համայնք |
| 4. | Նախադպրոցական կրթություն | 202315.0 | Եղեգնաձորի համայնք |
|  | Ոլորտ 8. Պահպանություն |  |  |
| 1. | Եղեգնաձորի համայնքապետարանի պահպանություն | 192542.7 | Եղեգնաձորի համայնք |
| **Ընդամենը** | | **1971239.9** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **1971239.9** |  |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | |
| 1. | Եղեգնաձոր համայնքի այգիների բարեկարգում | 50000.0 | Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Մալիշկա |
| 2. | Խաղահրապարակների կառուցում այգիներում և բազմաբնակարան շենքերի բակերում | 100000.0 | Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն, Մալիշկա |
|  | Եղեգնաձոր բնակավայրում լուսացույցերի տեղադրում |  | Եղեգնաձոր |
|  | **Բնակելի շենքերի արդիականացում** |  |  |
| 1. | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգում | 350000.0 | Եղեգնաձոր |
| 2. | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերում, մուտքերում և հարկերում շարժական ցուցիչով ԼԵԴ լույսերի տեղադրում | 15000.0 | Եղեգնաձոր |
| 3. | Եղեգնաձոր համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգում | 150000.0 | Եղեգնաձոր |
|  | **Տրանսպորտ** |  |  |
| 1. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն և Մալիշկա բնակավայրերի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում և/կամ սալիկապատում | 950000.0 | Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն, Մալիշկա |
| 2. | Մալիշկա բնակավայրի սալիկապատում | 40000.0 | Մալիշկա |
| 3. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն և Մալիշկա բնակավայրերի ներհամայնքային փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում | 500000.0 | Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն, Մալիշկա |
|  | **Կրթություն** |  |  |
| 1. | Մալիշկա և Վերնաշեն բնակավայրերիի մշակույթի տների վերանորոգում | 100000.0 | Եղեգնաձոր |
| 2. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր քաղաքի թիվ 1, Վերնաշեն բնակավայրի, Մալիշկա բնակավայրի թիվ 1 մանկապարտեզների հիմնանորոգում | 800000.0 | Եղեգնաձոր  Վերնաշեն  Մալիշկա |
| 3. | Եղեգնաձոր քաղաքի մարզադպրոցի և մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի հիմնանորոգում | 400000.0 | Եղեգնաձոր |
|  | **Ոռոգման ցանցերի արդիականացում** |  |  |
|  | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Մալիշկա, Գետափ, Գլաձոր և Վերնաշեն բնակավայրերի ոռոգման ցանցերի հիմնանորոգում | *121760.8* | Եղեգնաձոր, Մալիշկա, Գետափ, Գլաձոր և Վերնաշեն բնակավայրեր |
| **Ընդամենը** | | **19346760.8** |  |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | | | **Պատասխանատու** | | | | | **Ժամկետ** | | | **Ռիսկեր** | | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ * կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, 95%   Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,30 % | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | | Համայնքի ղեկավար | | | 1 տարի | | | Համապատաս-  խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը՝ լավ  Համայնքապետարանի աշխատակիցների թիվը-74 | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  համայնքի համացանցային կայք [*(http://www.yeghegnadzor.am)*](file:///C:\Users\PC\Desktop\հնգամյա%20զարգացման%20ծրագիր%202022\տապ\(http:\www.yeghegnadzor.am)) | | | | | | | | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | | | Բնակիչների վճարունակության ցածր մակարդակ | | | |
| **Միջոցառումներ.**  1.Համակարգչային, մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում  2.ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում | | | | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում- 10% * ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո * Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը –104% * ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը -65 * Ավագանու նիստերի թիվը - 11 * Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը – 6 | | | | Եղեգնաձորի համայնքապետարան,  «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ, «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում – 0.3% | | | | | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | | | | | | | 1 տարի | | | Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցների բացակայություն | | | |
| **Միջոցառումներ.**  1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ-վաճառքների կազմակերպում | | | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ակնկալվող եկամուտներ 147 000 000 դրամ * Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում –առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Օտարվող համայնքային հողեր, 21.5 հա | | | | | Եղեգնաձորի համայնքապետարան | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | | | | 1 տարի | | | Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցների բացակայություն | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**  Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակիչների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում 70,7% * Ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում, 10% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | | | | | | 1 տարի | | | | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում | | |
| **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում**  **Բնակավայրերը՝ բոլորը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակավայրում աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Աղբահանության ծառայության որակը - լավ | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | | 1 տարի | | | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում | | | |
| **Միջոցառումներ**.  Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ -ի միջոցով | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը- 10164   Եղեգնաձոր բնակավայր -4476  Մալիշկա բնակավայր- 2454  Գլաձոր բնակավայր-1470  Վերնաշեն բնակավայր-630  Գետափ բնակավայր-1134   * Աղբահանությունից օգտվող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը -334   Եղեգնաձոր բնակավայր- 288  Մալիշկա բնակավայր- 21  Գլաձոր բնակավայր-12  Վերնաշեն բնակավայր-3  Գետափ բնակավայր-10   * Շաբաթօրյակների թիվը -1 * Աղբահանության հաճախականությունը /շաբաթական/ - 6 օր * Աղբահանությունը կազմակերպվում է ըստ սահմանված ժամանակացույցի-այո   **Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը-40 * Տեխնիկական միավոր-5 | | | «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | 1 տարի | | | Ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքային ենթակառուցվածքների անխափան աշխատանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների գոհունակությունը համայնքային ծառայությունների որակից - բավարար | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ  Բնակիչների հետ հարցումների վերլուծություն | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | | 1 տարի | | | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում | | | |
| **Միջոցառումներ.**  1.Փողոցային լուսավորության ցանցի անխափան շահագործում և ընդլայնում  2.Ապահովել ջրամատակարարման ցանցի անխափան շահագործումը Եղեգնաձոր համայնքում | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Նոր լուսավորված փողոցների թիվը –3 * Նոր կառուցվող լուսատուների թիվը – 92 * Դպրոցականների անվտանգ տեղաշարժը վերգետնյա անցումով ապահովված է - այո * Ջրամատակարարման ապահովումը բնակավայրերում՝ օրվա կտրվածքով- 24 ժ.   **Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Կազմակերպված մրցույթների թիվը * Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը * Ջրամատակարարման ցանցը սպասարկող կազմակերպությունների թիվը –1 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ դրամ, | | | | | | | Եղեգնաձորի համայնքապետարան | | | | Եղեգնաձոր համայնքի ղեկավար, «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | |  | | | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման և շահագործման որակը - բավարար | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | | | Պետական բյուջեից ֆինանսավորման ուշացում | |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել ներբնակավայրային բարեկարգ ճանապարհների առկայությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Վարորդների բավարարվածությունը ճանապարհների որակից- 58% | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | | | | Պետական բյուջեից սուբվենցիաների հատկացումների ուշացումներ |
| **Միջոցառումներ**  ճանապարհների նորոգում | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Վերանորոգված ճանապարհների երկարությունը 15 000 քմ * Տեխնիկական վերահսկողության դրական եզրակացությունը – առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Կազմակերպված մրցույթների թիվը -5 * Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրերի թիվը -5 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 177 946 046 դրամ   Համայնքի ներդրումը՝ 106 767 628 դրամ | | | | | | Եղեգնաձորի համայնքապետարան | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 45% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | Համայնքի ղեկավար | | | | | 1 տարի | | | Համապատաս-  խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում, 85% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | | | | 1 տարի | Համապատաս-  խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջոցառումներ.**  Համայնքի թվով 8 ՆՈՒՀ-երի պահպանում | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * **Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը -621**   Եղեգնաձոր բնակավայր- 296  Գլաձոր բնակավայր- 90  Մալիշկա բնակավայր-115  Գետափ բնակավայր- 90  Վերնաշեն բնակավայր- 30   * Սննդի ապահովման հաճախականությունը օրվա ընթացքում – 3 անգամ * Վճարի չափը- Եղեգնաձոր բնակավայր 4500 ՀՀդրամ   Մալիշկա բնակավայր- 3500 դրամ  Գլաձոր բնակավայր- 4000 դրամ  Վերնաշեն բնակավայր- 4000 դրամ  Գետափ բնակավայր- 4000 դրամ   * Ծնողների բավարարվածության մակարդակը նախադպրոցական կրթության որակից-լավ   **Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * **Աշխատակիցների թիվը – 122**   Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 1 մանկապարտեզ-17  Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 2 մանկապարտեզ-14  Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 5 մանկապարտեզ-17  Գետափ բնակավայրի Արևիկ մանկապարտեզ-18  Գլաձոր բնակավայրի մանկապարտեզ-17  Վերնաշեն բնակավայրի մանկապարտեզ- 9  Մալիշկա բնակավայրի թիվ 1 մանկապարտեզ- 15  Մալիշկա բնակավայրի թիվ 2 մանկապարտեզ- 15   * ՀՈԱԿ-ների թիվը - 8 * ՀՈԱԿ-ների ընդհանուր ծախսը՝ 202 315 000 դրամ, ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | | | | | | |  | | | | Համայնքի ղեկավար, 8 ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 50% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | Համայնքի ղեկավար | | | | | 1 տարի | | | Համապատաս-  խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մշակութային միջոցառումներին համայնքի բնակիչների մասնակցության ավելացում 55% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | | | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպիչ | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Մշակութային միջոցառումների թիվը- 6 * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը 12000 * Մշակութային խմբակների հասանելիությունը բնակավայրում - 90%   **Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 10% * Մշակույթի տների թիվը - 5 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **3740.0**  հազ. դրամ: ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | Եղեգնաձորի համայնքապետարան | | | | | | |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ, 25% | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար | | 1 տարի | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և հասցեական իրագործումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Աջակցություն ստացած բնակիչների տես. կշիռը սոցիալապես անապահով բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ 10% | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | | | | | Աշխատակազմի քարտուղար | | | 1 տարի | | Համապատաս-  խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջոցառումներ**  Դրամական օգնությունների կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը –   **Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **30000.0** հազ. դրամ   ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | | | | | Եղեգնաձորի համայնքապետարան | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ,  60% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | | | Համայնքի ղեկավար | | 1 տարի | | | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում | | | |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ընդլայնել համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության մշակվող հողատարածքները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում 15% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | 1 տարի | | | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում | | | |
| **Միջոցառումներ.**   * Համայնքի արոտների ճանապարհների նորոգում | **Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Հողագործությամբ զբաղվող տնտեսությունների թիվը – 6652 * Բնակիչների գնահատականը գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիության մասին-բավարար   **Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Սպասարկման աշխատակազմի աշխատողների թիվ - 1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **1800.0** հազ դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ **1800.0** հազ. | | | | | | | Եղեգնաձորի համայնքապետարան | | | | | | |

1. **Համայնքային գույքի կառավարման 2022 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Եղեգնաձորի ամայնքապետարանի շենք | Եղեգնաձոր բնակավայր  Շահումյան 1 | 525.15 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 2 | Մարզադպրոցի շենք | Եղեգնաձոր բնակավայր Վ․ Գևորգյան 2/1 | 900 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 3 | Մանկապատանեկան ստեղծագործական  կենտրոնի շենք | Եղեգնաձոր բնակավայր Շահումյան 8 | 236.1 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 4 | Եղեգնաձորի թիվ 1 մանկապարտեզ | Եղեգնաձոր բնակավայր Միկոյանի 7 | 710 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 5 | Եղեգնաձորի թիվ 2 մանկապարտեզ | Եղեգնաձոր բնակավայր  Կոմիտասի 13 | 1178.68 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 6 | Եղեգնաձորի թիվ 5 մանկապարտեզ | Եղեգնաձոր բնակավայր  Վ. Զորավար 35 | 661.18 | Վերանորոգված է | Օգտագործվում է |  |
| 7 | Գետափի վարչական շենք | Գետափ բնակավայր  Փ 19, 1ա | 660 | Վերանորոգված է | Օգտագործվում է |  |
| 8 | <<Արևիկ>> մանկապարտեզ | Գետափ բնակավայր, Փ 19, փկղ 5, շենք 4 | 1010 | Վերանորոգված է | Օգտագործվում է |  |
| 9 | Վերնաշեն բնակավայրի վարչական շենք | Վերնաշեն բնակավայր, Թանահատ փողոց 56Ա | 260 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 10 | Վերնաշեն բնակավայրի Մշակույթի տուն | Վերնաշեն բնակավայր, Թանահատ փողոց 60 | 1720 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 11 | Վերնաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի շենք | Վերնաշեն բնակավայր, Թանահատ փողոց 29 | 593 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 12 | Գլաձոր բնակավայրի վարչական կենտրոնի շենք | Գլաձոր բնակավայր, փողոց 33, շենք 41 | 254․3 | Մասնակի ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 13 | Գլաձորի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Գլաձոր բնակավայր, փողոց 33, փկղ 2, շենք 2 | 654․82 | Վերանորոգված է | Օգտագործվում է |  |
| 15 | Գլաձորի մշակույթի տան շենք | Գլաձոր բնակավայր, փողոց 11, շենք 9 | 1731․5 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 16 | Մալիշկա բնակավայրի վարչական շենք | Մալիշկա բնակավայր, 1-ին փ․, 1 շ․ | 0.06497 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 17 | Մալիշկայի մշկույթի տուն | Մալիշկա բնակավայր, 1-ին փ․, 2 շ․ | 0.71777 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | | **Այլ աղբյուրներ** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Եղեգնաձոր համայնքի Միկոյան 5, Մոմիկի 2 և 6, Սպանդարյան 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատում | *86996.2* | | 52197.7 | | 34798.5 |  |  | |  |
| 2. | Եղեգնաձոր համայնքի՝ Եղեգնաձոր բնակավայրի Միկոյան փողոցի 130մ, Նարեկացի փողոցի 80 մ, Շահումյան փողոցի 120մ, Վ. Գևորգյան փողոցի 210մ, Մոմիկի և Նարեկացի փողոցների խաչմերուկի 60մ մայթերի սալիկապատում գետի վրա գտնվող /Անդրանիկ փողոց/ կամուրջին կից նոր մայթի կառուցում | 44511.2 | | 24481.2 | | 20030.0 |  |  | |  |
| 3 | Եղեգնաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի ներհամայնքային փողոցի ասֆալտապատում | **264251.0** | | **145338 .1** | | 118912.9 |  |  | |  |
| 4 | Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում | *364859.1* | | **200672.5** | | 164186.6 |  |  | |  |
| 5 | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրի Գլաձորյան փողոցի 380մ հատվածի, Կամոյի փողոցի 2-րդ նրբանցքի 210մ, Մոմիկի փողոցի I-ին նրբանցքի 270 մ, Կոմիտաս և Մյասնիկյան փողոցների ասֆալտապատում | *168364.7* | | **92600.6** | | 75764.1 |  |  | |  |
| 6 | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Գետափ և Վերնաշեն բնակավայրերի 44-օրյա պատերազմում նահատակված հայորդիների, Եղեգնաձոր բնակավայրի 1941-1945թթ Հայրենական Մեծ պատերազմում զոհվածների և Դ. Դեմիրճյանի անվան զբոսայգում գտնվող Արցախյան առաջին պատերազմում զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշահամալիրների կից տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ | 32829.0 | | 19697.4 | | 13131.6 |  |  | |  |
| 7. | Ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում | 19740.0 | | 987.0 | |  | 18753.0 |  | |  |
| 8. | Նոր ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի կառուցում | 324216.8 | | 32421.7 | |  | 2917951.54 |  | |  |
| 9. | Գլաձոր բնակավայրում ավտոպարկի և վարձակալական տարածքների կառուցում | 18600.0 | | 6200.0 | |  | 12400.0 |  | |  |
| 10. | Կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում, ավտոպարկի համալրում | 90000.0 | | 4500.0 | |  | 85500.0 |  | |  |
| 11 | Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում | 149850.0 | | 82417.5 | | 67162.5 |  |  | |  |
| 12 | Եղեգնաձոր համայնքի՝ Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի ջեռուցման համակարգի կառուցման և մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ, Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակի բարեկարգման աշխատանքներ | 53524.0 | | 16057.2 | | 37466.8 |  |  | |  |
| 13. | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գլաձոր և Գետափ բնակավայրերի ներհամայնքային փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում | *119658 .7* | | 53846.4 | | 65812.3 |  |  | |  |
| 14. | Եղեգնաձոր համայնքի Վերնաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում | 101288.8 | | 35451.1 | | 65837.7 |  |  | |  |
| 15. | Մալիշկա բնակավայրի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգում | 9162.0 | | 9162.0 | |  |  |  | |  |
| 16 | Աղբահանություն, սանիտարական մաքրում | 105200.7 | |  | |  |  |  | |  |
| 17. | Եղեգնաձորի համայնքապետարանի պահպանություն/ ներառյալ բնակավայրերը/ | 192542.7 | | 192542.7 | |  |  |  | |  |
| 18. | Եղեգնաձոր համայնքի արտադպրոցական կրթություն | 56105.0 | |  | |  |  |  | |  |
| 19. | Նախադպրոցական կրթություն | 202315.0 | |  | |  |  |  | |  |
| 20. | Անասնաբուժական ծառայություն | 8247.1 | |  | |  |  |  | |  |
| 21. | Գերեզմանատների պահպանություն | 3300.0 | |  | |  |  |  | |  |
| 22 | Կանաչ տարածքների պահպանություն | 36225.8 | |  | |  |  |  | |  |
| 23 | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 2800.0 | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | **2454587.8** | | **795573.0** | **663103.0** | **408448.2** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ. Ճանապարհաշինություն** | | | | | |
| **Ծրագիր. Եղեգնաձոր համայնքի ներհամայնքային փողոցների և բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Եղեգնաձոր բնակավայրի Գլաձորյան փողոցի 380մ հատվածի, Կամոյի փողոցի 2-րդ նրբանցքի 210մ, Մոմիկի փողոցի I-ին նրբանցքի 270 մ, Կոմիտաս և Մյասնիկյան փողոցների, Միկոյան 5, Մոմիկի 2 և 6, Սպանդարյան 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի, Մալիշկա և Գետափ բնակավայրերի ներհամայնքային փողոցների, ասֆալտապատում | 800000970 | 847445085 | 47445115 | Ծրագրի նախնական արժեքը փոխվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման ժամանակ |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ. Նախադպրոցական կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր. Եղեգնաձոր համայնքում մատուցվող նախադպրոցական կրթության բարելավում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Եղեգնաձոր բնակավայրի թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում և մասնակի վերանորոգում, թիվ 5 մանկապարտեզի բակի նորոգում | 45000000 | 52945420 | 7945420 | Ծրագրի նախնական արժեքը փոխվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման ժամանակ |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ. Լուսավորության ցանցի արդիականացում** | | | | | |
| **Ծրագիր. Եղեգնաձոր համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրի Գլաձորյան, Կամոյի, Չալաբյան, Մշեցու, Թամանցիներ, Չարենց, Հարավ-Արևմտյան թաղամասի, Բաղդասարյան, Վարդան Զորավար, Թամանցիներ, Օրբելի (510մ), Արսենյան նրբանցք (230մ), Գագարին փողոցների, Գլաձոր և Գետափ բնակավայրերի ներհամայնքային փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում | 112000000 | 149351370 | 37351370 | Ծրագրի նախնական արժեքը փոխվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման ժամանակ |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ. Ճանապարհաշինություն** | | | | | |
| **Ծրագիր. Եղեգնաձոր համայնքի ներհամայնքային փողոցների և բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Եղեգնաձոր բնակավայրի Գլաձորյան փողոցի 380մ հատվածի, Կամոյի փողոցի 2-րդ նրբանցքի 210մ, Մոմիկի փողոցի I-ին նրբանցքի 270 մ, Կոմիտաս և Մյասնիկյան փողոցների, Միկոյան 5, Մոմիկի 2 և 6, Սպանդարյան 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի, Մալիշկա և Գետափ բնակավայրերի ներհամայնքային փողոցների, ասֆալտապատում | 800000970 | 847445085 | 47445115 | Ծրագրի նախնական արժեքը փոխվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման ժամանակ |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ. Խմելու ջրագծի հիմնանորոգում** | | | | | |
| **Ծրագիր. Եղեգնաձոր համայնքի Վերնաշեն բնակավայրի խմելու ջրագծի հիմնանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերնաշեն բնակավայրի խմելու ջրագծի հիմնանորոգում | 43800000 | 50000000 | 6200000 | Ծրագրի նախնական արժեքը փոխվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման ժամանակ |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ. Մայթերի հիմնանորոգում՝ սալարկմամբ** | | | | | |
| **Ծրագիր. Եղեգնաձոր համայնքի մայթերի հիմնանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Եղեգնաձոր համայնքի՝ Եղեգնաձոր բնակավայրի Միկոյան փողոցի 130մ, Նարեկացի փողոցի 80 մ, Շահումյան փողոցի 120մ, Վ. Գևորգյան փողոցի 210մ մայթերի, Մոմիկի և Նարեկացի փողոցների խաչմերուկի 60մ սալիկապատում և Սրկողուն գետի վրա գտնվող /Անդրանիկ փողոց/ կամուրջին կից նոր մայթի կառուցում | ***45 837 820*** | 41 000 000 | 4 837 820 | Ծրագրի նախնական արժեքը փոխվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման ժամանակ |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |